## Instrucciones
Municipio de León |  | Índice: | Inf_CI_E-J_2018
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  | Elaboró: | LCHI
Informe de Control Interno Primer Semestre 2019 |  | Fecha: | 2019-07-31
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  | Supervisó: | LCHI
Instrucciones |  | Fecha: | 2019-07-31
El presente archivo funge como apoyo para reportar los avances semestrales de cada uno de los componentes que conforman el Control Interno de la Entidad, Dependencia u Órgano Autónomo a su digno cargo plasmado en el Plan de Trabajo de control Interno del Comité de Control Interno.
El archivo se divide en 5 pestañas, cada una de ellas conforme a los cinco componentes que conforman la metodología de Control Interno institucional; cada componente contiene los puntos de interés correspondientes conforme el Manual de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León.
Los campos marcados en color gris deberan ser llenados de acuerdo a los resultados, evidencia y fechas de implementación de las acciones realizadas para dar cumplimiento a cada punto de interés.
%Avance: | Especificar el % de avance de las acciones implementadas para el cumplimiento del punto de interés. En caso de que algún punto de interés no aplique por favor escriba un "NA" y justifique su respuesta en el apartado Entregables/Evidencia documental.
Entregables/Evidencia documental: | Así como se especificó en el plan de trabajo del comité de control interno, mencione de manera general los entregables y/o evidencia documental con la que cuentan y que amparan el cumplimiento de los presentes puntos de interés.
Fecha de Cumplimiento | Especifique la fecha en la que fueron implementadas las acciones para dar cumplimiento a los presentes puntos de interés. Recuerde que el presente Informe es semestral, con lo que deberá especificar las acciones ya cumplidas y/o completadas en el 1er. periodo 2019
Con los anteriores puntos previamente llenados, automáticamente tendrá una ponderación de avance por componente la cual se dividirá en 3 colores diferentes y la que ayudará a ubicar los resultados en escalas; además, se generarán las gráficas respectivas de cada uno por cada punto de interés para una visualización más dinámica de los resultados.
Escala | Descripción
Menor a 70% | Insuficiente
De 70 a 99% | Satisfactorio
100% | Sobresaliente
Nota: Considere como apoyo el primer informe de control interno, así como el plan de trabajo previamente entregado a la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente a la Contraloría Municipal.

## Comp 1
Municipio de León |  |  | Índice: | Inf_CI_E-J_2019
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Elaboró: | LCHI
Informe de Control Interno SegundoSemestre 2018 |  |  | Fecha: | 2019-07-31
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Supervisó: | LCHI
Resultados Componente 1 "Ambiente de Control" |  |  | Fecha: | 2019-07-31
Objetivo: Influir consistentemente entre los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a través de parámetros definidos, para el logro de objetivos y metas.
|  |  | Escala | Descripción
|  |  | Menor a 70% | Insuficiente
|  |  | De 70 a 99% | Satisfactorio
|  |  | 100% | Sobresaliente
Punto de interés | Concepto | % Avance | Entregables/Evidencia documental | Fecha de cumplimiento
101 | Difunda la misión, visión, valores y objetivos institucionales asegurándose que es de conocimiento de todos los miembros de la dependencia, entidad u ógano autónomo. | 60% | Difusión a todos los integrantes de la dependencia | 2019-11-29
102 | El Titular, mandos medios y personal operativo de la dependencia, entidad y órgano autonomo demuestran una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. | 70% | Código de conducta ética (elaboración e implementación) | 2019-07-11
103 | Existe un comité de ética formalmente establecido integrado por el titular, coordinador administrativo o naturaleza análoga y las o los directores de área o unidades administrativas que el propio titular designe para formar parte del comité. | 100% | Acta de instalación del comité y directorio del mismo. | 2019-03-27
104 | Cuente, difunda y practique los valores y principios establecidos en el Código de Ética institucional internamente. | 80% | Reuniones y activaciones para la difusión y promoción de los valores (correos - fotografías) | 2019-07-01
105 | Presente un plan de acción para la gestión ética, integridad y conflicto de interés. | 100% | Plan de Acción para la Gestión Ética, Integridad y Conflicto de Intéres 2019 | 2019-04-10
106 | Cuente y difunda una política para disminuir riesgos de conflictos de interés. | 70% | Código de conducta (refrendo trimestralmente) | 2019-06-01
107 | Promueva periódicamente la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta por parte de los servidores públicos sin distinción de jerarquías. | 70% | Código de conducta (refrendo, fotografías, correos) | 2019-06-01
108 | El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el ente público (terceros, como contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros) | 70% | Fotografías - Código, Periódico Mural | 2019-07-01
109 | Cuente con una línea de denuncia y difunde los medios para recibirlas por posibles violaciones a los valores éticos, reglas de integridad y probables conflictos de interés. | 80% | Promoción y difusión de la línea de denuncia (fotos) | 2019-07-01
110 | Informe a las instancias competentes sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y a las normas de conducta institucionales que involucren a los servidores públicos de la dependencia, entidad u órgano autónomo. | N/A | N/A | N/A
111 | Cuente con un manual de organización. | 90% | Manuales impresos y visto bueno d DI | 2019-11-29
112 | Cuente con un Manual de Procesos y Procedimientos con enfoque en riesgos, actualizado y autorizado por el Sistema de Gestión de Calidad y el titular de la dependencia, entidad u órgano autónomo, que incluya procedimientos sustantivos y adjetivos, a efecto de lograr la eficacia y eficiencia en las funciones públicas. | 100% | Formato de Evaluación de la eficacia de las acciones - riesgos en el procedimiento de apoyo a festivales y eventos FO-DGDI/DMA/SSGC-R03 | 2019-07-31
113 | Cuente y lleve a cabo mecanismos para una adecuada y oportuna inducción de nuevo personal. | 70% | Difusión del manueal de induscción al personal | 2019-07-31
114 | Cuente con un Programa de Mejora Continua. | 80% | Procesos Clave de la dependencia y Ventanilla Virtual | 2019-07-31
115 | Cuente con organigrama y plantilla de personal actualizado, catálogo de puestos y perfil de puestos en donde se represente claramente la estructura jerárquica. | 90% | Difusión de organigrama al personal | 2019-07-31
116 | Cuente con un Plan Anual de Trabajo que contenga todas las actividades que la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo ha de desarrollar durante un año de calendario, validado por la autoridad competente. | 70% | Avances SISPBR | 2019-07-31
117 | Cuente con un Programa Anual de Capacitación que contenga la evidencia fotográfica, los informes, las constancias, lista de asistencia y cualquier otro documento que soporten la impartición de la misma. | 50% | Elección de capacitaciones para personal de dependencia | 2019-07-31
118 | Cuente con un mecanismo de reconocimiento a servidores públicos destacados en sus funciones y logro de resultados, así como establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes. | 100% | fotografias | 2019-07-31
119 | Cuente con un instrumento que permita controlar la asignación de funciones y obligaciones de manera específica para cada servidor público. | 70% | Entrega de perfiles, acuse de recibidos | 2019-07-31
Total Avance |  | 78.89%

## Comp 2
Municipio de León |  |  | Índice: | Inf_CI_E-J_2018
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Elaboró: | LCHI
Informe de Control Interno SegundoSemestre 2018 |  |  | Fecha: | 2018-01-01
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Supervisó: | LCHI
Resultados Componente 2 "Administración y Evaluación de Riesgos" |  |  | Fecha: | 2018-01-01
Objetivo: Incrementar la confianza en la habilidad de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo para anticipar, priorizar y superar obstáculos para alcanzar satisfactoriamente sus metas.
|  |  | Escala | Descripción
|  |  | Menor a 70% | Insuficiente
|  |  | De 70 a 99% | Satisfactorio
|  |  | 100% | Sobresaliente
Punto de interés | Concepto | % Avance | Entregables/Evidencia documental | Fecha de cumplimiento
201 | El Titular de la dependencia, entidad u órgano autónomo establece y comunica de forma clara los objetivos institucionales para permitir la identificación de riesgos y definir la tolerancia al riesgo. | 70% | Firma de código de conducta | 2019-06-01
202 | Cuente con un comité de control interno formalmente establecido integrado por el titular, coordinador administrativo o naturaleza análoga y las o los directores de área o unidades administrativas que el propio titular designe para formar parte del comité. | 100% | Acta de instalación | 2018-05-21
203 | Cuenta con procesos y procedimientos documentados, identificando los principales riesgos en las actividades sustantivos y de apoyo. | 100% | Manuales inscritos al SGC y certificados bajo el ISO 9001-2015 | 2019-07-31
204 | Cuente con el programa de trabajo para la administración de riesgos (PTAR), actualizado. | 70% | PTAR elaboradad | 2019-12-31
205 | El comité de control interno realiza reuniones para administrar los riesgos detectados en el cumplimiento de objetivos y metas; procesos y procedimientos; transparencia y cumplimiento de la legalidad. | 80% | Minutas de las reuniones | 2019-07-24
206 | El comité de control interno difunde al interior las acciones de mejora de los procedimientos adjetivos y sustantivos en base al análisis de riesgos. | 100% | Manuales del procedimiento de apoyo a festivales y eventos. | 2019-07-31
207 | El comité de control interno da seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los informes semestrales presentados a la Contraloría Municipal, acerca del estado que guarda el control interno en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 80% | Minutas de las reuniones | 2019-07-24
208 | Considere, con el apoyo de los comités de ética, la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, monitoreando de manera permanente y eficaz dichos riesgos. | 80% | Lista de asistencias y evidencia fotográfica | 2019-12-31
209 | Cuente con encuestas de satisfacción de servicio externo que identifique la percepción de la prestación del servicio que ofrece al ciudadano, así como evidencia del análisis de los resultados de las mismas y del seguimiento de las mejoras implementadas. | 70% | Encuestas de prestación de servicio | 2019-12-31
210 | Cuente con encuestas de satisfacción de servicio interno que identifique la opinión de los diferentes visitantes de las oficinas públicas, así como evidencia del análisis de los resultados de las mismas y del seguimiento de las mejoras implementadas. | 90% | Encuestas de satisfacción del servicio. | 2019-12-01
211 | Realice encuestas de clima laboral y establezca acciones para las áreas de oportunidad detectadas. | 80% | Cuadro de Acciones de mejora | 2019-11-29
Total Avance |  | 83.64%

## Comp 3
Municipio de León |  |  | Índice: | Inf_CI_E-J_2018
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Elaboró: | LCHI
Informe de Control Interno SegundoSemestre 2018 |  |  | Fecha: | 2018-01-01
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Supervisó: | LCHI
Resultados Componente 3 "Actividades de Control" |  |  | Fecha: | 2018-01-01
Objetivo: Establezca un registro permanente de inventario de bienes muebles e inmuebles de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo y efectúe cada seis meses las conciliaciones pertinentes; emita el reporte semestral correspondiente firmando en todas su partes el documento resultante.
|  |  | Escala | Descripción
|  |  | Menor a 70% | Insuficiente
|  |  | De 70 a 99% | Satisfactorio
|  |  | 100% | Sobresaliente
Punto de interés | Concepto | % Avance | Entregables/Evidencia documental | Fecha de cumplimiento
301 | Opere un sistema o buzón de quejas, denuncias y sugerencias al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo - preferentemente anónimo-, por medio del cual los colaboradores de la institución puedan revelar hechos o situaciones que pongan en riesgo la operatividad organizacional. | 100% | Buzón físico, área de recepción. | 2019-01-01
302 | Abra un expediente que contenga la autorización anual de la estructura orgánica, perfil de puesto que concuerde con la función que desempeñe el servidor público, plantilla de personal, sueldos y prestaciones, así como las modificaciones relativas, aprobadas por parte del Ayuntamiento u Órgano de Gobierno y obsérvelas estrictamente, actualizada semestralmente. | 80% | Expedientes
303 | Mantenga actualizados los expedientes del personal los cuales incluya por lo menos: copia del INE, CURP, RFC, comprobante de domicilio vigente, beneficiarios de seguros, curriculum vitae, último grado de estudios, evidencia de las capacitaciones recibidas, y datos del puesto requerido por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, de forma semestral, el cual deberá remitir en el mismo periodo al área de recursos humanos de la administración centralizada o paramunicipal según corresponda. | 80% | Expedientes
304 | Cuente con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática) donde participen el titular, directores de área, personal de soporte técnico en tecnologías de la información y representantes de las áreas usuarias | N/A | N/A | N/A
305 | Cuente con políticas y lineamientos en materia de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones. | N/A | N/A | N/A
306 | Cuente con un documento formalizado por el cual se establezca el plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. | N/A | N/A | N/A
307 | Cuente con un respaldo actualizado de claves de acceso a los sistemas y equipos de cómputo de la dependencia. | 70% | Lista de realizado el Respaldo | 2019-02-27
308 | Cuente con un programa de adquisición y actualización de equipos de cómputo y software | N/A | N/A | N/A
309 | Cuente con un inventario actualizado de programas informáticos en operación. | N/A | N/A | N/A
310 | Mantenga un expediente de las licencias y manuales de software vigente y adquirido, utilizados en los equipos informáticos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 30% | Expediente en físico | 2019-12-16
311 | Cuente con un programa de servicio de mantenimiento de las computadoras, servidores, equipo periferico, etc. | N/A | N/A | N/A
312 | Establezca un cronograma de respaldos de la información relevante en los equipos informáticos en periodos de 3 meses. | 70% | Respaldo de información | 2019-12-31
313 | Cuente con niveles de permisos en los equipos de cómputo y sistemas para cada servidor público de acuerdo con su nivel jerárquico o función que desempeña. | 60% | documento con información | 2019-07-31
314 | Establezca filtros en los equipos de cómputo para el control de acceso a páginas no autorizadas, redes sociales, páginas de comercio electrónico, etc. | N/A | N/A | N/A
315 | Mantenga un expediente de contratos de software desarrollados por terceros y contratos de sus mantenimientos (en caso de aplicar), utilizados en los equipos informáticos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | N/A | N/A | N/A
316 | Implemente y opere un sistema de control de asistencia del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya el tipo de ausentismo (Enfermedad, Maternidad, Riesgo de Trabajo, Falta injustificada, Ausentismo por permiso con goce de sueldo, Ausentismo por permiso sin Goce de Sueldo, etc). | 80% | Reportes de incidencias del personal | 2019-11-29
317 | Implemente y opere un sistema de control de salidas del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya la utilización de una bitácora o sistema de entradas y salidas el cual permita conocer el destino, objetivo, tiempo de estancia y hora de regreso ocurridas durante la jornada laboral, donde asiente las justificaciones y circunstancias de cada caso. Emita el reporte mensual correspondiente de este sistema. | 95% | Bitacora impresa, ubicación área de recepción. | 2019-01-01
318 | Expida y asegure el uso de la credencial de identificación de cada uno de los servidores públicos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que contenga cuando menos su nombre, fotografía, puesto y función pública, fundamento legal de dicha función y fecha de expedición, así como las firmas autógrafas de los titulares de las dependencias y entidades, actualizada y validada. | 70% | Credenciales actualizadas | 2019-12-31
319 | Para todo tipo de contrato de prestación de servicios, formule un dictamen previo donde justifique la necesidad de la contratación, tipo de contrato, así como el perfil profesional y técnico del prestador de dicho servicio. | 100% | Justificación de cada convenio y/o contrato solicitado. | 2019-07-31
320 | Aplique y emita para cada contrato de prestación de servicios un reporte de supervisión del cumplimiento de las clausulas convenidas, soportándolo con las evidencias relevantes, suficientes y competentes de cada caso. | 100% | Informe de resultados y comprobación del recurso de cada convenio y/o contrato solicitado. | 2019-07-31
321 | Actualice de forma periodica el Registro del Inventario de bienes muebles e inmuebles asignados a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo y efectúe cada seis meses las conciliaciones pertinentes; emita el reporte semestral correspondiente, firmado por los resguardantes y los supervidores designados. | 80% | Resguardos actualizados | 2019-11-29
322 | Levante semestralmente un inventario físico de bienes muebles e inmuebles asignandos a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya un diagnóstico del estado que guarda cada uno de esos bienes; verifique que se encuentren debidamente etiquetados e incluidos en la relación pública de oficio. | 80% | Resguardos actualizados | 2019-11-29
323 | Abra un resguardo individual para cada servidor público de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo que tenga asignados bienes muebles para el desempeño de sus funciones públicas, y actualícelos cada seis meses; que incluya el diagnóstico que guarda cada uno de los bienes, así como verificar que se encuentre debidamente etiquetados, asegúrese de que este documento sea legalmente válido contra reclamaciones por daños, extravíos o apropiación indebida. | 80% | Resguardos actualizados y cotejados con sátelite ORACLE | 2019-11-29
324 | En la baja de cualquier bien mueble o inmueble, elabore una solicitud y el dictamen respectivo donde se especifique el motivo y las condiciones físicas de dicho bien. En caso de algún siniestro, robo o extravío de cualquier bien mueble, exija al servidor público responsable de su resguardo, la elaboración del parte informativo relativo; abra el expediente de cada caso (robo: constatar con acta del ministerio público, extravío: proceso se reposición, siniestro: póliza de seguro). | 60% | Oficios de bajas de bienes inmuebles | 2019-11-29
325 | Establezca la bitácora de uso para cada uno de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 70% | Bitácora llena | 2019-12-31
326 | Establezca el registro y expediente de mantenimiento preventivo de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 70% | Formatos en Excel | 2019-12-31
327 | Mantenga actualizado un archivo permanente de las licencias de conducir de los usuarios de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 60% | expediente | 2019-07-31
328 | Mantenga un registro permanente de los consumos de combustible por cada unidad vehicular de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya la bitácora de rendimientos o estadística de consumo. | 70% | Bitácora llena | 2019-12-31
329 | Mantenga organizado un almacén de insumos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, clasificado por tipo de bien; designe al responsable de su salvaguarda y de su gestión | 100% | expediente | 2019-07-31
330 | Establezca el uso de requisiciones de insumos en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya el motivo por el cual se solicita el bien, además del visto bueno del responsable administrativo del almacén de insumos o el suministrador de los mismos. | 100% | expediente | 2019-07-31
331 | Elabore un resguardo interno al responsable de la administración del fondo fijo de caja. | 70% | Resguardos en físico | 2019-12-31
332 | Practique arqueos periódicos al fondo fijo de caja a través de su auditor interno. | 70% | Resguardos en físico | 2019-12-31
333 | Asegurarse que para la contratación de bienes y servicios se circusncriba al padrón de proveedores vigente, administrado por la Tesorería Municipal. | 70% | Reportes en excel, oficios de solicitud a la Dirección General de Egresos | 2019-12-16
334 | Establezca y mantenga actualizado el registro de seguimiento de atención a toda clase de solicitudes o peticiones de la ciudadanía formuladas a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, incluidas las de acceso a la información pública. | 80% | Oficios recibidos en la dependencia | 2019-11-29
335 | Lleve un registro de entradas y salidas de los visitantes de las oficinas públicas adscritas a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 100% | BItacora impresa, ubicación área de recepción. | 2019-01-01
336 | Integre un expediente que contenga las modificaciones presupuestarias que el Ayuntamiento u Órgano de Gobierno autorice a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 70% | Reporte en Excel de las modificaciones presupuestales | 2019-11-29
337 | Lleve un registro de los movimientos presupuestales, que permita conciliarlos mensualmente con las cifras generadas en el área de control presupuestal. | 70% | Reporte en Excel de movimientos presupuestales | 2019-12-16
338 | Expida recibos oficiales debidamente requisitados (preferente sistematizados) cuando la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo obtenga ingresos propios o le corresponda recaudarlos, cualesquiera que sea su naturaleza, definiendo los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo está obligada a recaudar. Cuando aplique. | N/A | N/A | N/A
339 | Cuente con un calendario anual de obligaciones fiscales cuando así proceda. | N/A | N/A | N/A
340 | Abra y mantenga organizado un expediente de seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por parte de los órganos fiscalizadores y de control internos y externos a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 80% | oficios recibidos, oficios de respuesta | 2019-11-29
341 | Establezca los protocolos pertinentes para cada uno de los procedimientos (preferentemente sistematizados) de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo que tengan por objeto la atención o contacto con ciudadanos, usuarios de servicio o público en general, especificando los pasos y las formalidades que los servidores públicos deberán observar para lograr una atención cortés, respetuosa, eficaz y expedita. | 90% | protocolo | 2019-07-27
342 | Instruya la formulación de un programa de actividades con la periodicidad que por motivo de las actividades sea necesario, para cada una de las coordinaciones, jefaturas o puestos análogos existentes en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 70% | Reporte de actividades | 2019-12-31
343 | Instruya la elaboración de un reporte de actividades por cada servidor público de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, el cual deberá entregar a su superior jerárquico, previa validación de éste último, de acuerdo a la periodicidad que por motivo de las actividades sea necesario. | 70% | Reportes firmados por superior jerárquico | 2019-07-01
344 | Cuente con un instrumento que le permita disminur riesgos de incumplimiento en la atención a las normas, políticas, lineamientos y demás disposiciones administrativas que rigen su actuar. | 70% | Minutas de reuniones | 2019-07-26
345 | Establezca un mecanismo de Aportaciones Normativas, dirigido a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, por medio del cual los miembros de la institución desarrollen propuestas de modificaciones a leyes y reglamentos para la mejora del desempeño de sus servicios y funciones públicas, con independencia de su futura autorización o no por parte de los cuerpos colegiados facultados. | 100% | Expedientes de propuestas a iniciativas | 2019-07-30
346 | Contar con un mecanismo para levantar y obtener de entre los colaboradores un Diagnóstico de Requerimientos Presupuestales (de bienes y servicios adicionales), con las justificaciones pertinentes, que le permita identificar las necesidades materiales que apremian a los miembros de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a afecto de gestionar su futura asignación. | 100% | Solicitudes | 2019-07-31
347 | Instituya la celebración de jornadas de integración de los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, por lo menos una vez al año, con objeto de fomentar la identidad, la solidaridad, el entendimiento y convivencia de todos los miembros de la institución. | 30% | Evidencia fotográfica | 2019-11-29
348 | Cuente con un sistema de siguimiento a medios de comunicación de la información dada a conocer a la ciudadanía. | 100% | Boletines electrónicos de prensa. | 2019-01-01
349 | Presente evidencias de los medios de verificación para corrobar el avance en las metas y objetivos reportadas en el sistema. | 50% | Reportes de metas SISPBR | 2019-12-31
350 | Establezca y aplique un protocolo estandarizado de recepción, asignación, distribución, seguimiento, monitoreo, reporte y archivo de la información externa que sea notificada a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 100% | Documento, drive | 2019-07-31
351 | Cuente con evidencia de capacitación a directivos y mandos medios sobre la Metodología del Marco Lógico, Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño. | 40% | Correos de invitación a capacitaciones | 2019-11-29
352 | Presente evidencia de la alineación de sus programas presupuestarios al Programa Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, al Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato, al Plan Municipal de Desarrollo y Programa de Gobierno Municipal aplicables. | 80% | Sistema SISPBR | 2019-12-31
353 | Cuente con un diagnóstico con justificación teórica y empírica, en el que se identifique la problemática a atender con los programas presupuestarios, así como la población potencial y objetivo de su intervención identificada claramente. | 90% | Diagnóstico del problema | 2019-12-31
354 | Cuente con un árbol de problemas, un árbol de objetivos y una matriz de indicadores para resultados (MIR) elaborados bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) para cada uno de sus programas presupuestarios. | 90% | Información del SISPBR | 2019-12-31
355 | Cuente con una ficha técnica para cada uno de los indicadores a nivel propósito, componente y actividades definidos en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | 90% | Información del SISPBR | 2019-12-31
356 | Cuente con las reglas de operación o lineamientos de operación para cada uno de los programas presupuestarios municipales a su cargo, en caso de aplicar. | 70% | Lineamientos | 2019-12-31
357 | Cuente con los procesos y procedimientos documentados y validados para cada uno de los programas presupuestarios municipales a su cargo. | 90% | Documentación de procesos | 2019-12-31
358 | En caso de contar con programas sociales, cuente con una estrategia de cobertura que establezca la población potencial, objetivo, atendida y postergada que deberá atender el programa. | N/A | N/A | N/A
359 | En caso de contar con programas sociales, cuente con mecanismos de selección de beneficiarios debidamente documentados. | N/A | N/A | N/A
360 | En caso de contar con programas que entreguen subsidios y/o apoyos directos a la población, Cuente con un padrón de beneficiarios sistematizado que posea la información relevante de la población atendida. | N/A | N/A | N/A
361 | En caso de contar con programas que entreguen subsidios y/o apoyos directos a la población, Cuente con una estrategia que impida duplicar apoyos de programas municipales, estatales o federales a la población atendida. | N/A | N/A | N/A
362 | Recolecte información sobre la percepción de la población beneficiada respecto a la satisfacción de los bienes o servicios otorgados por el programa presupuestario a su cargo. | 70% | Encuestas aplicadas | 2019-12-31
363 | Cuente con información sobre las fuentes de financiamiento y la categorización y etiquetado de los gastos de ejecución del programa presupuestario. | 70% | Reportes en excel, de las ampliaciones presupuestales | 2019-11-29
364 | Presente avances de objetivos y metas conforme a lo planeado. | 90% | Información del SISPBR | 2019-12-31
365 | La Unidad de Mejora Regulatoria del ente sesiona por lo menos 4 veces al año. | 60% | Minutas de reuniones | 2019-12-31
366 | Cuente con un Plan de Trabajo de Mejora Regulatoria (PTI). | 60% | Minutas de reuniones | 2019-12-31
367 | Ha registrado los trámites en el sistema electrónico de Trámites y Servicios del Municipio (ventanilla virtual). | 80% | Plan de trabajo | 2019-12-31
368 | Los procedimientos de los trámites y servicios que presta a la ciudadanía se encuentran bajo el Sistema de Gestión de Calidad. | 80% | Formatos llenos | 2019-12-31
369 | Cuente con una herramienta para mejora el trámite o servicio (tiempos y movimientos). | 70% | Revisión del portal | 2019-12-31
371 | Cuenta con un cuadro de clasificación archivística y con un catálogo de disposición documental validado por el titular de la dependencia, entidad u órgano autónomo. | 90% | Cuadro en digital | 2019-12-31
372 | Cuenta con un inventario documental de archivos. | 70% | Carátulas impresas y archivo en digital | 2019-12-31
373 | Los expedientes cuentan con las siguientes características: caratula, cocido, máximo 5 cm. de grosor o 250 fojas, folio por hoja, orden lógico – cronológico y expurgo. | 65% | legajos cosidos | 2019-12-31
374 | Cuenta con el acomodo identificado y organizado de los expedientes. | 70% | Cajas de archivo con expedientes por año | 2019-12-31
Total Avance |  | 76.61%

## Comp 4
Municipio de León |  |  | Índice: | Inf_CI_E-J_2018
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Elaboró: | LCHI
Informe de Control Interno SegundoSemestre 2018 |  |  | Fecha: | 2018-01-01
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Supervisó: | LCHI
Resultados Componente 4 "Información y Comunicación" |  |  | Fecha: | 2018-01-01
Objetivo: Impulsar el flujo oportuno y completo de información a través de los canales de comunicación idóneos, que permitan la consecución satisfactoria de los propósitos institucionales.
|  |  | Escala | Descripción
|  |  | Menor a 70% | Insuficiente
|  |  | De 70 a 99% | Satisfactorio
|  |  | 100% | Sobresaliente
Punto de interés | Concepto | % Avance | Entregables/Evidencia documental | Fecha de cumplimiento
401 | Establezca y aplique un Programa de Comunicación, Imagen y Difusión, donde se delineen las principales políticas de comunicación interna y externa, de conformidad con los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal vigente, así como los lineamientos, políticas, disposiciones administrativas que emita la Dirección General de Comunicación Social, que han de regir a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, en donde se refleje claramente lo que el ente hace, cómo lo hace y para qué lo hace. | 100% | Manual de uso de imagen establecido por la Dirección de Comunicación Social. | 2018-07-01
402 | Verificar que cuenta con medios de comunicación que difundan información cuantitativa y cualitativa, veraz, exacta, oportuna y confiable para la adecuada toma de desiciones. | 50% | Presentación final de resultados ante medios de comunicación, anual. | 2018-12-01
403 | Cuente con medios para la difusión de información de interés a contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía en general | N/A | N/A | N/A
404 | Comunicar internamente la información de calidad necesaria para la consecución de los objetivos institucionales. | 100% | Fotografias | 2019-07-31
405 | Programe y desarrolle juntas al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo de acuerdo a su programa de comunicación, a afecto de informar del avance y seguimiento de las políticas generales de control y evaluación de la institución, así como de los planes, programas, compromisos y objetivos asumidos por la misma, elabore minutas correspondientes de las reuniones celebradas, donde se plasmen los asuntos tratados, los acuerdos tomados y los responsables del seguimiento a los mismos. | 80% | Minutas de las reuniones | 2019-07-24
406 | Elabore y difunda entre los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, un mecanismo interno de circulación mensual, a través del cual se comuniquen mensajes, imágenes, señales institucionales, principales acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y calendarios importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo entre las distintas direcciones o áreas que conforman el ente. | 70% | Periódico mural | 2019-11-29
407 | Difunda cuadro de seguimiento y evaluación del presupuesto asignado a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, en donde se reflejen los saldos de las partidas ejercidas, las pendientes por ejercer, y los acumulados anuales. Compleméntelo con su presupuesto programático. | 80% | Envío de información a las áreas | 2019-12-16
408 | Difunda un cuadro para la medición de resultados, en donde muestre los avances de los planes, programas, metas y compromisos asumidos por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo en un año de calendario. | 50% | Reporte trimestral | 2019-12-31
409 | Entregue trimestralmente a la Unidad de Transparencia la actualización de la información pública de oficio que aplique. | 100% | Información de oficio | 2019-12-31
Total Avance |  | 78.75%

## Comp 5
Municipio de León |  |  | Índice: | Inf_CI_E-J_2018
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Elaboró: | LCHI
Informe de Control Interno SegundoSemestre 2018 |  |  | Fecha: | 2018-01-01
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO |  |  | Supervisó: | LCHI
Resultados Componente 5 "Supervisión y Monitoreo" |  |  | Fecha: | 2018-01-01
Objetivo: Alcanzar una alta fiabilidad en la aplicación de los controles internos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a efecto de que las operaciones de la institución se rijan por los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía.
|  |  | Escala | Descripción
|  |  | Menor a 70% | Insuficiente
|  |  | De 70 a 99% | Satisfactorio
|  |  | 100% | Sobresaliente
Punto de interés | Concepto | % Avance | Entregables/Evidencia documental | Fecha de cumplimiento
501 | En los manuales de procesos y/o procedimientos se establecen las áreas responsables de supervisar las actividades de registrar, revisar y autorizar las operaciones; así como los controles establecidos para cumplir con los objetivos; además de señalar la fecha de autorización o última revisión y nombre de responsable y cargo de quien autorizó. | N/A | N/A | N/A
502 | Verificar que se encuentren asignadas las responsabilidades y la delegación de autoridad para las funciones de supervisión, con la finalidad de subsanar las deficiencias de control interno y evaluar sus resultados. | 90% | Evidencia fotográfica | 2019-12-31
503 | Verificar la evaluación de los controles que actúan sobre los riesgos de mayor prioridad y los más criticos, a fin de que estos sean controlados o minimizados. | 90% | Formatos de riesgos | 2019-12-31
504 | Verificar la atención y el seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por el órgano de interno de control y demás instancias fiscalizadoras. | 80% | Oficios de respuesta | 2019-12-31
505 | Verificar que se haya establecido bases de referencia para supervisar el control interno, comparando el estado actual contra el diseño efectuado por personal directivo y estratégico. | 70% | Cuadro de avance semestral | 2019-12-31
506 | Verificar que los controles vigentes sean apropiados a las circunstancias actuales de la dependencia, entidad u ógano autónomo. | 50% | Cuadro de avance semestral | 2019-12-31
507 | Verificar que se dé oportuno seguimiento a las deficiencias o problemas de control interno reportados por el personal en el desempeño de sus responsabilidades y sean planteadas alternativas de solución, contenidas en el PTAR. | 50% | Formato y evidencias cuando sea aplicable | 2019-12-31
508 | Verifique que exista un plan de trabajo de control interno en donde se indiquen los responsables, fechas de inicio y término, entregables o evidencia y recomendaciones del supervisor, así como evidencia de hacerla de conocimiento del comité de control interno. | 70% | Plan de Control Interno | 2019-12-31
509 | Establezca un Sistema de Evaluación del Desempeño de los servidores públicos, el cual sea llevado a cabo de manera semestral, emitiendo constancia individual de los resultados obtenidos, además de generar planes de acción respecto de las áreas de oportunidad detectadas. | 60% | Constancias de evaluación al desempeño | 2019-12-16
510 | Establezca los tiempos y movimientos estándares de los procesos clave de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo. | 80% | Procedimientos clave de la dependencia | 2019-12-29
Total Avance |  | 71.11%